## 開発日程表
開発スケジュール |  | マイルストーン
済み
項目 | 担当 | 予定実績 | 12月 | [10 empty] | 1月
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
HMI(仮)画面作成 | 三和工機 | 予定
| 100% | 実績 | bar: 12月 28 to 12月 29; 1月 5 to 1月 8; 1月 12 to 1月 15; 1月 18 to 1月 22; 1月 25 to 1月 29
パトライト制御 | 三和工機 | 予定
| 60% | 実績 | bar: 12月 28 to 12月 29; 1月 5 to 1月 8; 1月 12 to 1月 15; 1月 18 to 1月 22; 1月 25 to 1月 29
HMI制御 | 三和工機 | 予定
| 0% | 実績 | bar: 12月 28 to 12月 29; 1月 5 to 1月 8; 1月 12 to 1月 15; 1月 18 to 1月 22; 1月 25 to 1月 29
機器テスト用ラダープログラム | 三和工機 | 予定
| 0% | 実績 | bar: 12月 28 to 12月 29; 1月 5 to 1月 8; 1月 12 to 1月 15; 1月 18 to 1月 22; 1月 25 to 1月 29
ロボットシリンダ制御 | 三和工機 | 予定
| 0% | 実績 | bar: 12月 28 to 12月 29; 1月 5 to 1月 8; 1月 12 to 1月 15; 1月 18 to 1月 22; 1月 25 to 1月 29
運用シーケンス用ラダープログラム | 三和工機 | 予定
| 0% | 実績 | bar: 12月 28 to 12月 29; 1月 5 to 1月 8; 1月 12 to 1月 15; 1月 18 to 1月 22; 1月 25 to 1月 29
項目 | 担当 | 予定実績 | bar: 12月 21 to 1月 17
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
JPCERT/CC様で動作を御確認 | 三和工機 | 予定
| 0% | 実績 | bar: 2月 8 to 2月 10; 2月 12; 2月 15 to 2月 19; 2月 22; 2月 24 to 2月 26
テスト調整 | 三和工機 | 予定
| 0% | 実績 | bar: 2月 8 to 2月 10; 2月 12; 2月 15 to 2月 19; 2月 22; 2月 24 to 2月 26
ドキュメント | 三和工機 | 予定
| 0% | 実績 | bar: 2月 8 to 2月 10; 2月 12; 2月 15 to 2月 19; 2月 22; 2月 24 to 2月 26
項目 | 担当 | 予定実績 | bar: 2月 1 to 2月 24
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
予備 | 三和工機 | 予定
| 0% | 実績 | bar: 3月 8 to 3月 12; 3月 15 to 3月 18; 3月 22 to 3月 24
納品準備 | 三和工機 | 予定
実績 | bar: 3月 8 to 3月 12; 3月 15 to 3月 18; 3月 22 to 3月 24
納品